**ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН**

**2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ**

**ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ**

2023.12.11                                                                                                                                                                       Мандалговь хот

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж | Төсөв/Сая төгрөг/ | Шалгуур үзүүлэлт  | Суурь түвшин/2022 он | Жилийн эцэс | Хэрэгжилт | Хувь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Стратеги төлөвлөгөөний зорилго:**  Биет болон биет бус соёлынхоо уламжлалыг өвлүүлэн дэлгэрүүлж, түүх соёлоороо бахархан эх орноо хайрлах үзэл ухамсрыг төлөвшүүлэн түгээж, уран бүтээл туурвих таатай нөхцөлийг орчин бүрдүүлэн, хүний нөөцийн хангалт, ур чадварыг нэмэгдүүлж, соёл, урлагийн арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийн тоог  2022 онд 313014 байсныг 2023 онд 322294-т хүргэнэ.  |
| ***НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОН ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ*** |
| Зорилт 1 | Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлж, хүний нөөцийг хөгжүүлнэ. | УТХО, ОНТ 7,876.0Хандив 3.5 | Арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийн тоо | 310719 | 322294 | Соёл, урлагийн байгууллагууд монгол өв соёл, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа,  урлаг уран бүтээлийн чиглэлээр нийт 43611  арга  хэмжээ, сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 370823 иргэн хамрагдлаа. | 100 |
| 1.1 | Соёл урлагийн салбарын байгууллагуудыг мэргэжилтэй боловсон хүчнээр хангах  |  ОНТ13.02 | Боловсон хүчнийг дэмжиж ажиллах арга зүйн чиглүүлэг хийсэн тоо  | 4 | 4 | Салбарын байгууллагуудыг мэргэжилтэй боловсон хүчнээр хангах нийт 11 удаа чиглүүлэг өгч, уртын дуу чиглэлээр 2, дүрслэх урлаг чиглэлээр 1, соёлын өв чиглэлээр 14, хөгжмийн чиглэлээр 2, бүжгийн 1, дууны техникчээр 19 нийт 39 ажилтанд  дэмжлэг үзүүлж, цалинтай  чөлөө олгох, сургах, ажиллах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж өглөө. Мэргэжлийн сургуульд   ур  чадварын шалгалтгүйгээр элсэн орох эрхийн бичгийг 5 сурагчид  олгож, суралцууллаа. Мэргэжлийн боловсон хүчнийг нэмэгдүүлэх чиглэлийг өгснөөр СУИС-ийн харьяа Бадмаараг сургуулийн бүжгийн ангид 1, Сити дээд сургуулийн бүжгийн ангид 1, Монгол Улсын консерваторын Бүжиг циркийн сургуулийн ардын бүжгийн ангид 5 хүн, Соёл урлагийн дээд сургуульд 1 өвийн ажилтан, Соёл урлагийн их сургуульд 1 хөгжмийн багш, нийт 9 хүн суралцахаар элсэн орсон. ХБК-д суралцаж байгаа аймгийн харьяат 5 хүүхэдтэй гуравласан гэрээ байгуулж, “Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн зардлаас 3,020,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. ТХДЖТ мэргэжлийн 2 дуучин, 1 бүжигчин, 1 хөгжимчин зэрэг нийт мэргэжилтэй ажилтны тоог 4-өөр нэмэгдүүлсэн. | 100                                            |
| УТ 16.7 | Сургалтад хамруулсан ажилтны тоодавхардсан тоогоор/ | 438 | 300 | Мэргэжлийн чиглэлээр улс болон аймаг орон нутгаас зохион байгуулагдсан цахим болон танхимын 75 төрлийн сургалтад 19 байгууллагын давхардсан тоогоор 530  албан хаагч хамрагдлаа.  |
| 1.2 | “Уяхан замбуу тивийн наран” уртын дуучид, морин хуурчдын шавь бэлтгэх арга хэмжээг зохион байгуулах | ОНТ 5.1 | Сургагч багш нартай хэлэлцүү лэг, уулзалт хийсэн тоо | 1 | 3 | Сургагч  багш нарын уулзалтыг танхимаар 2 удаа, цахимаар 3 удаа, нийт 5 удаа хэлэлцүүлэг, зөвлөлдөх уулзалт хийж, “Уяхан замбуу тивийн наран” урлагийн их наадамд оролцох уртын дуучид, морин хуурчдыг бэлтгэх шавь сургалтыг зохион байгуулах ажлын чиглэлийг өгсөн.  | 100 |
| Сургагч багшаар бэлтгэсэн хүний тоо | 30 |      40 | Аймгийн морин хуур, уртын дууны  их наадмын оролцогчдыг сургах 68 сургагч багш 5 хоногийн сургалтаар бэлтгэгдлээ.  |
| Эзэмших бүтээлийн тоо | 5 | 5 | Аймгийн морин хуур, уртын дууны  их наадмаар дуулах, тоглох бүтээлийн сургагч багш нартай хэлэлцэн шийдвэрлэж, Монгол ардын уртын дуу “Уяхан замбуу тивийн наран”, “Энх мэндийн баяр”, хүүхдүүд дуулах  “Оломгүй далай”, Морин хуурчдын тоглох “Дундговийн магтаал”, “Миний нутгийн бараа”, “Төв Халх жонон” гэсэн 6 уран бүтээлийг сонгож, сургалаа. |
| Оролцогчийн хуваарь гаргаж, хүргэсэн эсэх (тийм-1, үгүй-0) | 1 | 0 | Морин хуур уртын дууны наадамд оролцох оролцогчдын хуваарийг гаргаж, сумдад болон албан байгууллага аж ахуйн нэгжид хүргэсэн. Зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, мэдээллийг хүргэлээ.  |
| Шаардагдах зардлын төсвийн төслийн тооцоолол хийж, танилцуул сан тоо | 1 | 0 | Сургагч багш бэлтгэх сургалтад шаардагдах 5.1 сая төгрөг бүхий төсвийн тооцооллыг гаргаж, боловсролыг дэмжих жилийн хөтөлбөрт оруулан батлуулсан.  Соёлын сайд Ч.Номин болон Соёлын яамны Санхүү, Хөрөнгө оруулалтын газраас дэмжлэг хүсэж, улмаар “Уяхан замбуу тивийн наран” урлагийн их наадамд 70 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. |
| 1.3 | Эзэн Богд Чингис хааны эш хөргийг дээдлэн шүтэж байхыг уриалсан цахим арга хэмжээг зохион байгуулах | ОНТ1.5 | Уриалсан арга хэмжээний тоо | 1 | 2 | Эзэн Богд Чингис хааны Эш хөргийг хүндэтгэн залж, олон нийтэд сурталчлан таниулах мэдээллийг цахимд 2, танхимаар 6, нийт 8 удаа  уриалга гаргаснаар 2237 иргэний хандалт авч, Монгол  бахархлын өдрөөр Чингис хааны  эш хөргийг залах уриалгыг  сурталчлан таниулах сургалт, тэмцээн уралдаан 6 арга хэмжээг зохион байгуулж, урамшуулал шагналд 120 өрхөд   Чингисийн эш хөргийг бэлэглэж, дээдлэн залах нөхцөлийг бүрдүүлж өглөө. Тус хөргийг өөрсдийн нөөц боломжоо ашиглан хөөсөнцөр, өнгөт фото цаас ашиглан бүтээсэн. Мөн “Миний мэдэх Чингис хаан” гар зургийн уралдаан, “Чингис хааны хөрөг бүтээх”, “Чингис хааны бага нас”  богино хэмжээний бичлэг, шүлэг зохиох, бүтээл хийх уралдааныг аймгийн Музей, “Говийн Ирээдүй” цогцолбор сургуультай хамтран зохион байгуулж,  754 сурагчийг оролцууллаа. | 100 |
|  |  |  | Чиглэл өгсөн тоо  | 1 | 1 | Сумдад, соёлын байгууллагуудад Чингис хааны Эш хөрөг залах чиглэлийг удирдах ажилтны зөвлөгөөн, 5 суманд зөвлөн туслах ажлын удирдамжийн дагуу  нийт 6 удаа танхимын мэдээлэл хүргэлээ. |
| 1.4 | Иргэдийн дунд соёлын боловсролын мэдлэг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах | ОНТ54.4 | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 2 | 3 | С.Буяннэмэхийн нэрэмжит төв номын сантай хамтран "Монгол бахархал Өв соёл" өдөрлөгийг Сайнцагаан сумын ЕБС-ийн 1-6 дугаар ангийн 39 сурагчийн дунд зохион байгууллаа. Иргэдийн соёлын боловсролын мэдлэг дээшлүүлэхээр уншлагыг дэмжих соён гэгээрүүлэх 5, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, гар урчуудыг дэмжсэн “Үзэсгэлэн худалдаа”, “Хүүхэлдэй хийх арга”, “Нандин шүтээн”, "Баримтын үнэ цэнэ өв соёл”, Дуу хуур өв соёл” 5, нийт 10 арга хэмжээг зохион байгуулсан. | 100 |
| Хамрагд сан иргэдийн тоо | 1100 | 700 | Соёлын боловсролын мэдлэг дээшлүүлэх улс, бүс аймгийн хэмжээний арга хэмжээнд нийт 15936 иргэнийг хамрууллаа.   |
| 1.5 | Дуу хуурын өлгий нутгийн алдартан гавьяатнуудын хөдөлмөр бүтээлийг сурталчлан, алдаршуулахад арга зүйгээр хангаж, хамтран ажиллах | УТ 192.9ОНТ105.1 | Арга зүйгээр хангаж, хамтарч ажилласан тоо | 4 | 6 | Монгол Улсын Гавьяат жүжигчин Ж.Дүнжмаагийн урлагийн боловсрол олгох сургалтын дугуйлангийн 1-5-р ангийн 25 сурагчдын тоглолтыг хийхэд арга зүйн чиглэл өгч ажилласнаар 2 удаа тоглолт хийж, нийт 290 үзэгчдэд хүргэсэн. СББӨ-ийг өвлөн уламжлагч зураач Б.Хатанбаатар, МУСТА Р.Хандсүрэн, Т.Шонуу, Б.Долгорсүрэн нарын мэдээллийг бэлтгэж цахимаар сурталчилж, Р.Хандсүрэн, Т.Шонуу, Ч.Шинэбаяр нарын бие даасан тоглолтыг дэмжин Улаанбаатар хотноо тоглож үзэгчдийн хүртээл болгоход хамтран ажиллаж алдаршууллаа. С.Буяннэмэхийн уран бүтээлийг сурталчлан, 8 сумын 66 хүүхэд бүтээлээ ирүүллээ. Мөн “Соёлын сэргэлт”, “Уяхан замбуу тивийн наран”, “Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестиваль, Д.Данзанравжаагийн 220 жилийн ойн “Говийн бүсийн урлагийн их наадам”-аар нутгийн нийт 13 алдартан гавьяатны уран бүтээлийг нийтэд сурталчлан хамтарч ажиллалаа. | 100 |
| 1.6 | Хүүхэд гэр бүл рүү чиглэсэн иргэдийн хамтдаа амьдрах соёл, ахуйн соёл, монголчуудын эрхэмлэн дээдлэх 9 үнэт зүйлийг хүүхэд залуучуудад ойлгуулан таниулж сурталчлах | УТ 2.3 | Хамрагд сан иргэдийн тоо | 170 | 180 | Дэлхийн номын өдрөөр  аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд Залуучуудын Хөгжлийн газартай хамтран "Залуус хамтдаа" өдөрлөгийг зохион байгуулж, 27 иргэнийг танин мэдэхүйн 8 өртөөгөөр аялууллаа. Олон Улсын Музейн өдрийг угтаж, аймгийн Архивын тасагтай хамтран "Баримтын үнэ цэнэ өв соёл" үзэсгэлэн зохион байгуулж, AR, VR технологи ашиглан Музейн шилдэг 30 үзмэрийг  сурталчилж 362 иргэнд, албан байгууллагууд гэр бүлийн дунд ”Өв соёл”, “Шагай наадгай” сэдэвт мэдээлэл болон тоглоом наадгайн тэмцээн зохион байгуулж  45 гэр бүлийн 53 хүнийг, Өлзийт сумын цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд “Эрт галавын амьтан говь нутагт” боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлэн давхардсан тоогоор 390 хүн, Дэрэн суманд Нарны аймаг, Үлэг гүрвэлийг VR технологиор, нийт  давхардсан тоогоор 805 иргэнд үзүүллээ.Бүрдийн уянга хүүхдийн зусланд "Ардын зан үйл амьдрах арга ухаан" хөтөлбөрийг аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газартай хамтран зохион байгуулж ажиллалаа.  Хамтран бүтээцгээе- амьдрах ухааны хөтөлбөрт тоглоомын өртөө, Монгол бахархлын өдрийн хөтөлбөр монгол бичгийн өртөөг аялуулж Дундговь, Төв аймаг, Өмнөговь Говьсүмбэр аймгийн 220 хүүхэд  оролцлоо. Хамрагдсан иргэдийн тоо 1830. | 100 |
| 1.7 | Монгол бичгийн өв соёлыг  сурталчлан монгол бичгээр хаягжуулах арга хэмжээг уриалах  | УТ7.65 | Монгол бичгийн хаягжилтын судалгаа хийсэн тоо  | 1 | 2 | Монгол бичгийн хаягжилтын судалгааг хагас бүтэн жилээр 2 удаа хийж, 36 байгууллагын гадна 109, дотор 713 хаягтай болсон. Сүүлийн хагас жилд Соёл, урлагийн газар монгол бичгийн дотор, гадна хаягийг хэсэгчлэн шинэчилж, 11-р сард Төв Халхын дуулалт жүжгийн театр гадна лед хаягийг шинээр хийлгэсэн. Музей гаднах  монгол бичгийн хаягийг шинэчлэн янзалж хаягжилтын гэрэлтүүлгийг  ажиллуулсан. Танхим болон өрөөнүүдийн хаягийг хос бичгээр хийж байрлуулсан. 5 суманд зөвлөн туслах ажлаар явахдаа байгууллагуудын хаягжилттай биечлэн үзэж танилцсан. | 100 |
| Шинээр хаягжилт хийсэн байгуулла гын тоо  | 2 | 5 | 2023 оны байдлаар ТХДЖТеатр, Баянжаргалан суманд-2, Гурвансайхан суманд-2, Адаацаг суманд-3, шинэчилсэн СУГ, Музей, Хулд суманд-3, нийт 13 байгууллага хаягжилтыг Монгол бичгээр шинээр болон шинэчлэн байрлуулсан.  |
| 1.8 | Эерэг хандлагыг бий болгох соёл урлагийн цахим арга хэмжээг зохион байгуулж, цахим орчинд үе шаттайгаар идэвхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | УТ 2.0 | Арга хэмжээний тоо | 3 | 3 | Байгууллагын мэдээллийн самбарт эерэг хандлагыг бий болгох, соён гэгээрүүлэх мэдээ, мэдээллийг монгол бичгээр бичиж, 12 удаа байршууллаа. “Хайрыг гэр бүлдээ” соёл урлагийн нэг цахим контент бэлтгэж, page хуудсанд байршуулан иргэдэд сурталчлан ажиллалаа. “Байгууллагын уур амьсгал”, “Шинэ зууны манлайлал ба эмэгтэйчүүд” эерэг хандлагын сургалтыг Дундговь аймгийн Эмэгтэйчүүдийн холбоо, аймгийн Үйлдвэрчний холбоотой тус тус хамтран танхимаар зохион байгуулж, Соёл, урлагийн газрын болон салбарын нийт удирдлага, маркетинг, бичиг хэргүүдийг хамрууллаа.  Соёл урлагийн газрын албан хаагчид “Талархлын 7 хоног” аяныг зохион байгуулж, бие биеийнхээ сайн талыг магтах, талархах, хүндэтгэлээ илэрхийлэх, багаар хамтран ажиллах үр дүнтэй байх нөлөөллийн ажил, нийт 5 арга хэмжээг зохион байгууллаа. | 100 |
| Зорилт 2 | Түүх соёлын биет болон биет бус өвийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулна.   | УТ 2.0  | Үл хөдлөх дурсгалыг шинээр хаягжуул сан тоо | 8 | 24 | Үл хөдлөх дурсгалын хамгаалалтыг сайжруулахаар шинээр хаягжилтын 24 самбарыг 15 суманд хүргэлээ.  Сумд өөрсдийн нөөц бололцоогоор нэмэлтээр Эрдэнэдалай-3, Цагаандэлгэр-4, нийт 31 хаягжилт хийлээ.  | 100 |
| 2.1 | Соёлын хөдлөх дурсгалын улсын үзлэг зохион байгуулж, тайлагнах | - | Улсын үзлэгт хамруулсан сумын тоо | 15 | 15 | Дундговь аймгийн Соёл, урлагийн газар, Цагдаагийн газар, аймгийн Музей, 15 сумын соёлын хэсгийн төлөөлөгч, соёлын өвийн ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2023 оны 10 дугаар сард сүм, хийдийн шашны эд зүйлс, хөдлөх дурсгалыг үзэж, бүртгэн баримтжууллаа. Аймгийн төвд байрлах Дашгэмпилэн хийд, Амгаландэлгэрэх төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, шашин, эд өлгийн зүйлст учирч болзошгүй байгаль, нийгмийн эрсдэл устаж үгүй болохоос урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөөг өгч бүртгэн, баримтжуулалт хийлээ. ЗГХА Соёл, урлагийн газрын даргын 01/433 “Түүх соёлын хөдлөх дурсгалын тооллогыг зохион байгуулах тухай” албан бичгийн дагуу сумд бэлтгэл ажлаа бүрэн хангаж ажилласан. | 100  |
| Тайлагна сан тоо(тийм-1, үгүй-0) | 0 | 1 | Соёлын өвийн Үндэсний төвийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 07-ний өдрийн 01/546 албан бичгийн дагуу соёлын хөдлөх дурсгалын улсын үзлэгийн холбогдох судалгаа тайланг 12-р сард хүргэлээ. Хөдлөх дурсгалт зүйлийн 3475 дэсийн 5030 ширхэг, 6245 иж бүрдэл үзмэрийн мэдээг хүргүүллээ. |
| 2.2 | “Ардын зан үйл-амьдрах ухаан” хөтөлбөрт сургалтыг хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулах | УТ, ОНТ 43.35 | Сургалтын тоо  | 5 | 5 | Д.Данзанравжаагийн 220 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулагдсан “Говийн хүүхдүүд” урлагийн наадмыг Говийн бүсийн хэмжээнд зохион байгуулж нийт 150 гаруй удирдсан багш, оролцогч хүүхдүүдийг хамруулан 2 өдөр зохион байгуулсан. Хүүхдүүдийн дунд                                    - Ардын зан үйл амьдрах урлаг                               - Монгол бичиг                                                 -Тоглоом наадгай 3 төрлөөр өртөөчилсөн аялал хөтөлбөрт сургалт -Дундговь аймгийн 9–н гайхамшиг-Сүм хөх бүрдийн тайлбарт аялал-“Номын есөн өртөө” нийт 9 төрлийн сургалтыг зохион байгууллаа.  | 100 |
| Хамруул сан иргэдийн тоо | 95 | 100 | Улс, бүс, аймгийн хэмжээний томоохон цогц үйлчилгээтэй үйл ажиллагаа олноор зохион байгуулагдаж, 2023 онд нийт 853 хүүхэд багачуудыг хамруулж, өмнөх оноос 499-өөр нэмэгдүүлсэн.   |
| 2.3 | “Нүүдэлчин Монгол-2023” улсын наадамд оролцох | УТ  22.8ОНТ20.0 | Өвлөн уламжлаг чийг хамруулсан эсэх    (тийм-1, үгүй-0) | 1 | 1 | Соёлын яам, ЗГХА Соёл, урлагийн газар, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын удирдлагууп, холбогдох хэлтэс агентлагийн арга зүй, чиглүүлгийн дагуу “Нүүдэлчин Монгол” дэлхийн соёлын фестивальд Дундговь аймгаас мэргэжлийн уран бүтээлчид, ардын авьяастнууд нийт 75 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг амжилттай оролцож, аман уламжлал, ардын урт, богинын дуу, хөгжим, бүжиг, исгэрээ, хоолойн лимбэ, ташилтын төрөл зүйлээр баялаг дуу хуур өв соёлыг дэлхийн 16 улс орны төлөөллүүдэд таниулан сурталчиллаа.   | 100 |
| 2.4 | Аймгийн “Адууны өв соёл” арга хэмжээг зохион байгуулахад хамтран ажиллах | УТ1.0 | Адууны өв соёлыг иргэдэд сурталчил сан эсэх (тийм-1, үгүй-0) | 1 | 1 | “Говийн бүрд-2023” шатрын нээлттэй тэмцээний үеэр хамтран оролцогчдод нүүдлийн Музейн үзэсгэлэн үзүүллээ. Өмнөговь, Сүхбаатар, Орхон, Дундговь  /Өлзийт, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Сайнцагаан, Адаацаг, Өндөршил, Эрдэнэдалай Дэлгэрхангай, Баянжаргалан/ аймаг сумдын 80 хүүхэд, 43 насанд хүрэгч хамрагдлаа. Адууны өв соёлын баяр” арга хэмжээ  зохион байгуулахад хамтран ажиллаж, цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулж сурталчлан, 962 иргэний хандалт авлаа. Ирсэн зочдыг хүлээн авах хүндэтгэлийн бэлтгэл ажилд хамтарч ажиллалаа. | 100 |
| 2.5 | Угийн бичиг хөтлөлтийн талаарх байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх | ОНТ 4.5 | Угийн бичиг шинээр хөтөлсөн өрхийн тоо  | 1 | 3 | Аймгийн угийн бичиг хөтлүүлэх ажлын хэсгийн гишүүд угийн бичгийн уралдааныг зохион байгуулж, 6 сумын 15 угийн бичгийг дүгнэлээ. 1-4 түвшин тус бүрд шалгаруулалт хийж байр эзлүүлэн алдаршууллаа. Уламжлалт аргаар хөтөлсөн Монгол улсын гавьяат эмч Хасын гэр бүл, хүү Баярсанаа Чимэдийн удмын 9-н үеийн угийн бичгийг Музейн Бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэж авлаа.  Угийн бичиг хөтлүүлэх чиглэл өгч, Хулд сумын Соёлын төвийн хамт олон бусдыг манлайлан сумын Засаг даргатай хамтран ажиллаж, нутгийн бүх төрийн албан хаагчдыг цахимаар угийн бичиг хөтлөх боломжоор хангалаа. /11-р сард/ Олон Улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан Соёл урлагийн газар, ГБХЗХГ хамтран “Угийн бичиг хөтлөх арга зүй” сэдэвт сургалтыг байгууллага аж ахуйн нэгжийн дэргэдэх 25 эцэг эхийн зөвлөлийн 82 гишүүнд, "Гэр дүүрэн-Аз жаргал" нөлөөллийн үйл ажиллагааны хүрээнд угийн бичгийн сургалтыг 318 иргэнд зохион байгуулж ажиллалаа. Үр дүн: - Аймгийн хэмжээнд нийт 6275 өрх буюу нийт өрхийн 42.2 хувь угийн бичиг хөтөлсөн. 2023 онд шинээр 24 өрх, цахимаар 114 өрх угийн бичгээ хөтөлсөн.  | 100 |
| Сургалт, мэдээлэлд хамрагдсан ажилтны тоо | 15 | 15 | Иргэдийн угийн бичиг хөтлөх мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр Соёл, урлагийн газраас, сумдын соёлын байгууллагуудаас танхимын болон цахимаар 32 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 2238 иргэн хамрагдлаа. Бусдыг манлайлж, Дэрэн сумын Засаг даргын Тамгын газраас Угийн бичиг хөтлөлтийн цахим программын сургалтад Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж, 100 албан хаагчийг, Эрдэнэдалай сум угийн бичгийн цахим хөтлөлтийн программын сургалтыг явуулж 8 өрхийг хамруулан хөтөлсөн. Цагаандэлгэр сумын соёлын төв “Угийн бичиг хөтлөх өрхийн дэвтэр” зөвлөмж бэлтгэн хэвлүүлж, өрхүүдэд тарааж,  сургалт, мэдээллийг  6 удаа хүргэж, нийт 360 гаруй иргэдийг, тайлант үзэсгэлэнг 1 удаа зохион байгуулж 46 өрхийг хамрууллаа. |
| 2.6 | Аймгийн гар урчуудын  бүтээлээр үзэсгэлэн-худалдаа зохион байгуулж, дэг сургууль, арга барилыг нь өвлүүлэх | УТ 3.5 | Арга зүйн чиглүүлэг хийсэн тоо | 2 | 3 | Аймгийн гар урчуудад бүтээлч үйлдвэрлэл, дэг, арга барилаа өвлүүлэх талаар 5 удаа зөвлөгөө чиглэл өгч, “Соёлын сэргэлт-2023” аян, “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл”-ийн сарын аян, “Нүүдэлчин Монгол” соёлын фестиваль, Монгол бахархал-өв соёл, “Уяхан замбуу тивийн наран” наадмаар, 15 сумын хэмжээнд 61 Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэгч болон гар урчуудын 810  бүтээлээр үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж 5383 хүнийг хамрууллаа.  “Уран шаглаа-2023” говийн бүсийн уралдаанд нийт 4 төрлөөр 250 гаруй бүтээл оролцож, Дундговь аймгийн бүтээлч үйлдвэрлэгч Ш.Дуламжаргал 2 төрөлд гурав, тусгай байр, И.Бадамцэцэг тусгай байр, Ш.Нарантуяа тусгай байр эзэлж, бүтээлээ олон нийтэд сурталчилж чадлаа. | 100 |
| Шавь сургалтын тоо | 5 | 5 | СББӨ-ийн 3 өвлөн уламжлагч модон эдлэл, суран эдлэл, уртын дууны шавь сургалтаар 12 хүүхэд, 4 насанд хүрэгч, нийт 16 иргэнийг, утас ээрэх, ширдэг ширэх, зүү ороох, сампин зангидах шавь сургалтаар 16 охин, нийт 7 төрлөөр 32 шавийг сургаж, үр дүнд нь үзэсгэлэн гаргахаар бүтээл бий боллоо. |
| 2.7 | Аймгийн нутаг дэвсгэрт орших Улсын болон аймгийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалтыг иргэн, хуулийн этгээдэд гэрээгээр хариуцуулах | - | Үл хөдлөх дурсгалыг эзэнжүүлсэн хувь | 100 | 100 | Улсын хамгаалалтад 6, Аймгийн хамгаалалтад 37 ТСҮХД-ын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулан, гэрээт хамгаалагч нартай уулзаж, хууль бус малтлага, бэлчээр даган нүүдэг эрсдэлтэй байгаа асуудлыг ярилцаж, шинэчилсэн гэрээ байгуулж, дурсгалын хамгаалалтыг сайжрууллаа. | 100 |
| 2.8 | Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үндэсний хяналтын тооллогод хамрагдах | УТ 0.2 | Хяналтын тооллогод хамрагдаж, чиглэл авсан тоо | 0 | 1 | Соёлын өвийн Үндэсний төвөөс 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ирж, Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын үндэсний хяналтын тооллогыг хийлээ. Тус үйл ажиллагаанд Соёл, урлагийн газар, Музей, аймгийн тооллогын комисс хамтран ажиллалаа. Цаашид ажиллах чиглэл зөвлөгөөг авлаа. Монгол улсын соёлын сайдын 2022оны 10 дугаар сарын 06-ний А/348 дугаар тушаалаар түүх соёлын үнэт дурсгалд нэр дэвшүүлэх 8 үзмэрийн саналыг соёлын өвийн үндэсний төвд хүргүүлсэн.  | 100 |
| Зорилт 3 | Монгол үндэсний өв соёлыг орон нутгийнхаа онцлогт нийцүүлэн туурвисан шинэ уран бүтээл 2021 онд 8 байсныг 2023 онд 9 болгож нэмэгдүүлнэ.  | 9.8ОНТ | Хүүхдэд зориулсан шинэ болон шинэчилсэн уран бүтээл хийлгэх арга зүйгээр хангасан тоо | 4 | 4 | Мэргэжлийн урлагийн байгууллагад уран бүтээл туурвих арга зүйн чиглэл 7 удаа өгч, төлөвлөгөөнд тусган батлуулж, “Солгой харандаа”, “Болдоггүй бор өвгөн”, “Таягт” хүүхэлдэй жүжиг, “Жангарын 12 баатрын магтаал”, “Миний хөөрхөн шүдний аялал”хүүхэлдэйн жүжиг, “Угалз” хамтлагийн өвөл цагийн нээлтийн тоглолт 5 удаа нийт 6 шинэ уран бүтээл найруулж,  үзэгчийн хүртээл болголоо.  | 100 |
| 125.7 ОНТ | Шинээр туурвисан болон шинэчилсэн уран бүтээлийн тоо | 7 | 8 | “Монгол түмнээ хүндлэн золгоё”, "Эрхэмсэг", “Хоймор дүүрэн хийморь”, “Эх түүхийг эргэцүүлэхүй”, “Их хүндэтгэл”, “Нар нь нүүдэллэсэн тэнгэрийн аялгуу, “Наран дуулал”, “Их газрын чулуу”, “Аниртай үдэш” нийт 9 уран бүтээлийг шинээр болон шинэчлэн туурвилаа. Уран бүтээлийн зардалд орон нутгийн төсвөөс 125.7 сая төгрөг зарцуулсан. |
| 3.1 | Аймгийн түүх, өв соёлын дурсгал, байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг сурталчлан таниулах Виртуал орчинг бүрдүүлэх | ОНТ2.5 | Өв соёлын  үзүүллэг хийх арга зүйн чиглэл өгсөн тоо | 1 | 2 | Өв соёлын үзүүлэн хийх арга зүйн чиглэл 4 удаа өгч, Музейн боловсролын өрөөг түшиглэн VR, AR–аар танхимын үзмэрийн тэмдэг тэмдэглэгээг хийж, Боловсролын өрөөнд Виртуал орчин бүрдүүлэн 3D проектор, дууны чадлын өсгөгч, АR museum танилцуулгыг хийж байршууллаа. Мөн шилдэг 30 үзмэрийг зургаар нь таниулан AR төхөөрөмжөөр нүүдлийн үйлчилгээг давхардсан тоогоор 13 суманд, танхимаар “Эрдмийн далай” цогцолбор сургуулийн сурагчид, 570 иргэнд үйлчилгээ хүргэлээ. Дундговь аймгийн Архивын тасагтай хамтран "Баримтын үнэ цэнэ өв соёл" үзэсгэлэнд Нутгийн хилийн тодорхойлолтууд болон сайн малчны шагналын материалуудыг AR-аар үзүүлэн үйлчилсэн. | 100 |
| 3.2 | Тусгай бүлгийн болон зорилтот бүлгийн иргэдэд үзүүлэх соёлын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх  | Хандив 1,1 | Үйл ажиллагааг зохион байгуулахад арга зүйн дэмжлэг үзүүлсэн тоо | 0 | 2 | Үйл ажиллагааг зохион байгуулах арга зүйн дэмжлэгийг 5 удаа үзүүлж, 7 удаагийн соёл урлагийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 487 иргэнийг хамрууллаа. Аймгийн харааны бэрхшээлтэй иргэдийн  холбоотой хамтран “Нүд хуурайшилтаас хамгаалах” сэдэвт сургалт, тусгай хэрэгцээт 5 сурагчийг номын сангийн байнгын уншигч үйлчлүүлэгчийн карт нээн танхимаар болон гэрээр ном олгох үйлчилгээг үзүүлж, Монголын хараагүйчүүдийн Үндэсний холбооны гишүүн МУСТА С.Чинбатын “Сэтгэлийн гэгээ” аялан тоглолтыг Соёл, урлагийн газраас сумд, байгууллагуудад чиглэл өгч,  билет худалдан борлуулах,  хөтлөгч, уран бүтээлч, авьяастнуудыг хамтран оролцуулах, хураамжгүйгээр тоглох нөхцөлийг бүрдүүлж мөн 100.0 төгрөгөөр дэмжсэн. “Хамтдаа хөгжье” уриатай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн номын чуулганыг хамтран зохион байгуулж, 15 сумаас оролцсон нийт 215 иргэнийг хамрууллаа. Ахмадын хороотой хамтран аймгийн ахмадын урлагийн наадмыг зохион байгуулж, 112 иргэнийг, Сайнцагаан сумтай хамтран “Ахмадын цэнгүүн”-ийг сар бүрийн 15-ны өдөр хийж хэвшлээ. “Соёлын сэргэлт” аянаар Улаанбаатар хотоос дохионы хэлний багш Эрдэнэчимэгийг урьж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмжлэг үзүүлсэн. Гурвансайхан сумын 9-р ангийн сурагч О.Цэрэнпунцаг нь хэлний болон харааны бэрхшээлтэй хэдий ч Морин хуурын 2023 оны хаврын дугуйланд хамруулснаар сайн хөгжимдөж сурлаа. | 100 |
| 3.3 | Хүний эрх, хүүхэд хамгаалал, гэр бүл, залуучуудын хөгжилд  соёлын гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ зохион байгуулах | - | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 1 | 3 |  Урлаг, спортын уралдаан тэмцээнд хүүхдийг оролцуулахдаа Хүүхэд хамгааллын журам, Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч, хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын бодлого, Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цахим болон танхимын 2 удаагийн сургалтад 18 байгууллагын 66 албан хаагч, “Хөшиг нээгдэх бүрд” “Хүүхэд Нэгдүгээрт”, Гэр бүлийн “хүчирхийллийг таслан зогсооё” “Уншлагын цаг”,”Үлгэрийн цаг” арга хэмжээнд цэцэрлэгийн 4 анги, ЕБС-14 ангийн 280 хүүхдийг оролцуулан. Нийт 4 арга хэмжээнд 346 иргэнийг хамрууллаа. | 100 |
| 3.4 | Орон нутагт "Номын баяр- 2023" арга хэмжээг зохион байгуулах | Хандив1.0ОНТ3.0 | Үйл ажиллагааг зохион байгуулсан эсэх (тийм-1, үгүй-0) | 1 | 1 | “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 158 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Соёлын яам, ЗГХА СУГ-ын арга зүйн дэмжлэгтэйгээр "Үндэсний номын баяр-2023” арга хэмжээг орон нутагт хавар, намар 2 удаа зохион байгуулж, ховор содон номын худалдааг 50 хувийн хямдралтайгаар худалдаалж, номын танилцуулга, соёл, танин мэдэхүйн илтгэл, зохиолчдын уулзалтыг зохион байгууллаа. Тус үйл ажиллагаанд 35 зохиолч, яруу найрагч ирж оролцон, соён гэгээрүүлэх ажлыг түгээлээ. Номын баярын хүрээнд зохион байгуулагдсан төрлийн үйл ажиллагаанд 1336 уншигч, иргэдийг хамрууллаа. | 100 |
| 3.5 | Соёлын байгууллагуудад зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулах  | УТ 1.7 | Зөвлөн тусалсан тоо | 6 | 5 | Дэрэн, Говь-Угтаал, Цагаандэлгэр, Хулд, Луус сумдын соёлын төвд 3-4-р сард зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ. Зөвлөн туслах ажлын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг үзэх, арга  зүйн зөвлөгөө өгөх ажлаар 2023 оны 11-р сард 5 суманд удирдамжийн дагуу очиж, нийт давхардсан тоогоор 10 сумын соёлын төвд зөвлөн туслах үйлчилгээг хүргэлээ.  | 100 |
| 3.6 | Соёл урлагийн салбарын статистик мэдээг гаргаж, улсын нэгтгэлд оруулан, холбогдох байгууллага, мэргэжилтнүү дийг мэдээллээр хангах | - | Мэдээ гаргалтын хувь | 100 | 100 | Салбарын холбогдох албан хаагчдад цахимаар 3 удаа арга зүйн зөвлөгөө өгч Соёл урлагийн 19 байгууллагаас  захиргааны болон бүртгэлийн статистик, хөрөнгө санхүүгийн мэдээ, 2023 оны  улирал бүрийн мэдээг батлагдсан үзүүлэлт, маягтын дагуу тогтоосон хугацаанд авч нэгтгэл хийж, тайланг  ЗГХА Соёл урлагийн газарт бичгээр болон цахимаар хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. Соёл, урлагийн салбарын 2022 оны статистик мэдээний эмхэтгэлийг хэвлэн гаргаж байгууллагын албан хаагчдад танилцуулж, 1,2,3,4 дүгээр улирлын мэдээг Dundgovi.gov.mn сайтад байршуулан олон нийтэд сурталчиллаа. ЗГХА СУГ-аас цахимаар арга зүйн сургалтыг сайн өгсөн ба танхимаар авах боломж олгосон.  | 100 |
| 3.7 | Соёлын байгууллагуудын  удирдлага, маркетинг бичиг хэргийн ажилтнуудыг “Байгууллагын төлөвлөгөө боловсруулах нь” арга зүйн сургалтад хамруулах | УТ0.4  | Сургалтын тоо | 1 | 1 |  “Байгууллагын төлөвлөгөө боловсруулах нь” арга зүйн сургалтыг зохион байгуулж,  соёлын 19 байгууллагын  удирдлага, маркетинг бичиг хэргийн ажилтнуудыг хамрууллаа. | 100 |
| Хамрагд сан ажилтны эзлэх хувь | 50 | 55 | “Байгууллагын төлөвлөгөө боловсруулах нь” арга зүйн сургалтад салбарын 19 байгууллагаас танхимаар 28, цахимаар 29 соёлын ажилтан, нийт 57 албан хаагч хамрагдлаа.   |
| 3.8 | Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын уран бүтээлийг алслагдсан сумын иргэдэд хүргэхэд удирдлага, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх | ОНТ40.7 | Орон нутгийн хүн амын эзлэх хувь | 15 | 15 | Мэргэжлийн  соёл, урлагийн байгууллагуудад арга зүйн чиглэл өгснөөр “Иргэдээ сонсъё-2023” уулзалт, Соёлын сэргэлт-2023 аянаар 14 суманд, малчин залуучуудын чуулга уулзалт, “Хайр уу? Краш уу?” тоглолт, “Миний хөөрхөн шүдний аялал” жүжгийг 7 суманд, насанд хүрэгчдэд 36 удаагийн аялан тоглолтоор 15 суманд, “Нүүдэлчин Монгол Дэлхийн фестиваль”, “Говийн хүүхдүүд” Говийн бүсийн урлагийн наадам, аймгийн Музейгээс Хулд, Луус, Өлзийт, Дэрэн, Сайнцагаан, Эрдэнэдалай 6 сум, ЕБС-ийн хүүхдүүдэд түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалт, палеонтологи олдворын хамгаалалтын талаар сурталчлан таниулах үйлчилгээг хүргэж, 19350 иргэнд буюу нийт орон нутгийн хүн амын 40,9 хувьд хүрч үйлчиллээ.  | 100 |
| 3.9 | Салбарын байгууллагын удирдлага, бичиг хэргийн ажилтнуудыг “Архив, бичиг хэрэг стандарт”-ын сургалтад хамруулах | УТ0.1Хандив0.1 | Сургалтын тоо | 0 | 1 | Соёл, урлагийн байгууллагуудын удирдлага, бичиг хэргийн ажилтанд зориулсан “Архив, бичиг хэрэг стандарт” сургалтыг Соёл, урлагийн газар, аймгийн Архивын тасаг хамтран зохион байгууллаа. | 100 |
| Хамрагдсан ажилтны эзлэх хувь | 0 | 60 | Соёл, урлагийн газрын бичиг хэргийн ажилтныг 11 дүгээр сард нярав, эд бүртгэлийн сургалтад төлбөрийг байгууллагаас дааж, дэмжин сургалаа. “Архив, бичиг хэрэг стандарт”-ийн сургалтад соёл, урлагийн 19 байгууллагын удирдлага, архив бичиг хэргийн нийт 60 хувь хамрагдахаас 73,6 хувь хамрагдлаа.  |
| 3.10 | “Бүх нийтээр хос бичигтэн болох” нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах  | УТ 2.25Хандив 0.81 | Зохион байгуулсан ажлын тоо | 1 | 2 | 1.Соёл, урлагийн газраас “Бүх нийтээр хос бичигтэн болох” нөлөөллийн ажлын хүрээнд Э.Тогоохүү багшийн монгол бичгийн анхан, дунд, ахих шатны сургалтад нийт албан хаагчдаа хамруулан, сургалтын төлбөрийн 50 хувь буюу 810000 төгрөгийг байгууллагаас төлж сургаснаар шалгалтаа амжилттай өгч бүх албан хаагч “Сертификат” авч бусдад эерэг нөлөөллийг танхим болон цахимаар хүргэлээ. Мөн Соёлын яамнаас өгсөн Үндэсний бичгийн 5 боть номыг судлуулах ажлыг хийлээ.2.СУГ “Цэвэр хичээнгүй бичгийн уралдаан”-ийг зарлаж, эхний байранд шалгарсан 3 албан хаагчид ”Батламж” гардууллаа. Хамт олноороо “Хүмүүн бичиг” сонин захиалан минутаар уншиж, мэдлэгээ дээшлүүллээ.3.Сургууль, цэцэрлэгийн ойр орчимд гарцын тэмдэглэгээний хос бичгээр бичсэн аюулгүйн заавартай 10 ширхэг төмөр самбарыг хийж, монгол бичгээр хэвлүүлэн хийж, олон нийтэд сурталчилсан. 4.Музейн 9  ажилтан, Номын сангийн  5 алба хаагчид 24 цагийн сургалтад хамрагдсаны үр дүнд номын санч 3 алба хаагч баримт бичгийнхээ хаягжилтыг үндэсний бичгээр  бичиж, уралдаан тэмцээний удирдамжийг монгол бичгээр боловсруулж, 1 алба хаагч тайлангаа үндэсний бичгээр бичиж танилцууллаа. 5.“Тэнгэрийн бичиг” уралдаан зарлан сайхан бичигтэн шалгарууллаа. 6.“Үндэсний бичиг үсгийн баяр-2023” үйл ажиллагааг тохиолдуулан Сайнцагаан сумын хэлний бодлогын зөвлөлтэй хамтран “Аймгийн тэргүүний хурдан уншигч” шалгаруулах уралдааныг зохион байгуулж, 6 шилдэг уншигчийн улсын уралдаанд оролцох эрхийг батламжилсан ба тэдний замын зардалд 480,000 төгрөгийн дэмжлэг, шагналын санд 960,000 төгрөг зарцууллаа. Монгол бичгийг хичээнгүйлэн суралцаж байгаа байгууллагаар Соёл урлагийн газрын хамт олон, албан бичгээ монгол бичгээр хөтлөн явуулж буй Статистикийн газрын хамт олон манлайлж Монголын олон нийтийн үндэсний телевизийн зураг авалтад орлоо. Нийт 6 арга хэмжээ зохион байгууллаа. | 100 |
| Хамрагдсан иргэдийн тоо | 150 | 800 |  “Аймгийн тэргүүний хурдан уншигч” шалгаруулах уралдаанд 42 сурагч, нөлөөллийн сургалт, сурталчилгаанд 1250 иргэн хамрагдлаа. |
| 3.11 | Соёлын салбарын үйл ажиллагаанд Цахим соёл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ЕRР,  Е-Моngolia систем, тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх, цахим үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх | - | e-mongolia ашигладаг албан хаагчийн хувь | 66.5 | 66.5 | Соёл, урлагийн газарт нийт 9 албан хаагчтайгаас одоо ажиллаж байгаа 8 албан хаагч буюу 88,8 хувь нь e-mongolia систем, тоон гарын үсгийг ашиглан төрийн албан ажлыг гүйцэтгэлээ. Цаг үеийн болон нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн үзлэг, жолоочийн даатгалын, үл хөдлөх хөрөнгийн  болон бусад шаардлагатай мэдээллийг авч ашиглалаа. ЦХХЯ-ны төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар, Дундговь аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсээс төрийн албан хаагч болон иргэдийн цахим, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтад 4, /2023.11.28/, “И Монгол Академи” УТҮГ, төрийн цахим үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран төрийн албан хаагчдад зориулж ERP/DOCX сургалтад 2 албан хаагч хамрагдаж  e-mongolia  ашиглалтаа нэмэгдүүллээ. 2023.11.29. Байгууллагын ажиллаж байгаа 9 ажилтан бүгд тоон гарын үсэг авч нэвтрүүлсэн. | 100 |
| Үйл ажиллагааны мэдээллийг цахимд байршуул сан тоо | 18 | 20 | Байгууллагын веб сайтыг шинээр нээж 7 үндсэн цэс, 24 дэс цэсүүдийг үүсгэн хөгжүүлж, аймгийн шинэ сайтад холбож соёл урлагийн газрын болон салбарын 62 мэдээ мэдээллийг сурталчилж харьяа байгууллагуудын цахим хуудсыг холбон мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж байна. Цахимд байршуулсан мэдээллийг олон нийтэд хялбар болгох үүднээс QR кодлуулан нээлттэй мэдээллээ. Page хуудсанд байршуулсан мэдээллийн тоо 218, хандалт 1,558,518 хүрсэн байна. |
| 3.12 | Хулд сумын соёлын төвийг жишиг болгон хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | УТ94.1ОНТ115.1хандив36,3 | Арга зүйн дэмжлэг үзүүлсэн тоо  | 3 | 3 | Соёл, урлагийн газраас зөвлөн туслах ажлын хэсэг 2 удаа Хулд сумын Соёлын төвд очиж ажиллан, үйл ажиллагаатай нь танилцаж, зөвлөн туслалаа. Сум байгуулагдсаны 100 жилийн хүрээнд Хүндэтгэлийн тоглолт болон, талбайн нээлтийн үйл ажиллагааны урлагийн тоглолтод СУГ, “Тэнгэрийн тэмдэг” хүүхдийн театраас биечлэн очиж арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн, тоглолтод оролцож, нээлт, үдшийн шоу цэнгүүний тайз тоног төхөөрөмжөөр үйлчилгээ үзүүллээ.Соёлын төвийн дээвэр хүчтэй салхи шуурганд эвдэрсэн учир засварын ажлын төсөв тооцооллыг хийлгэж, аймгийн Засаг даргад албан бичгийн хамт хүргүүлж, 3.8 сая төгрөг шийдвэрлүүлэн дэмжиж, засаж янзаллаа. Соёлын яамны дэмжлэг, хөрөнгө оруулалтаар Хулд сумын Соёлын төвд 94.1 сая төгрөгийн тайзны хөшиг, тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмжийн, Сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр 111.3 сая төгрөгийн гадна талбай, дотор засвар тоног төхөөрөмжийн, хандив тусламжаар 36.3 сая төгрөгийн урлагийн хувцасны, нийт 241,7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Соёлын яамнаас зохион байгуулсан “Жишиг соёлын төвийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх төрөлжсөн сургалт”-д бүх албан хаагчдыг хамруулж, 6 удаа арга зүйн дэмжлэг үзүүллээ. | 100 |
| Зорилт 4 | Соёл, урлагийн байгууллагуудын орчин нөхцөлийг сайжруулна. | УТ, ОНТ 178.7 | Ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулсан байгуулла гын тоо  | 2 | 3 | Тайлант хугацаанд Хулд сумын Соёлын төвд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 71.6 сая төгрөгийн их засварын ажил хийгдлээ Соёлын төв дотор акустик болон дээврийн засварыг хийж тохижуулсан. (Дээврийн засвар 3.8 сая, дотор их засвар 71.6 сая төгрөг) Дотор боловсон нойлтой болсон. Соёл, урлагийн газрын 3 өрөөнд 1,7 сая төгрөгөөр засвар хийж ажиллах орчныг сайжрууллаа. Баянжаргалан сумын соёлын төв 105.1 сая төгрөгийн их засвар хийлгэлээ. ТХДЖТ байгууллагын гадна шатыг засварласан. Нийт 4 байгууллага, 178.7 сая төгрөгийг зарцуулсан.  | 100 |
| 4.1 | Дэлгэрцогт, Цагаандэлгэр сумын соёлын төвийг стандартад нийцүүлэн хөгжүүлэх бодлого баримталж, барилга байгууламжуудыг шинэчлэх  | УТ418.0 | Баригдсан соёлын төвийн тоо  | 2 | 2 | Цагаандэлгэр сумын Соёлын төвийн барилгын ажлын гүйцэтгэгч Хэрмээдэй ХХК нь төсөвт өртөг 1,523.4 сая төгрөг, тайлант хугацаанд гүйцэтгэлээр 709,669.1 мянган төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон. Доторх өрлөгийн ажил дууссан. Гадна өнгөлгөө эхэлсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.Дэлгэрцогт сумын Соёлын төвийн барилгын ажлын гүйцэтгэгч ОДДА ТАЙЖ ХХК нь төсөвт өртөг 1,429.25 сая төгрөг, тайлант хугацаанд 780.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон.  Дотор засал, гадна өнгөлгөө хийгдэж байна.  Барилгын ажил 90  хувийн гүйцэтгэлтэй байна. | 80 |
| 4.2 | Соёл, урлагийн газрын удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож, ажиллах байр орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх | УТ1.7 | Зохион байгуулсан  ажлын тоо  | 2 | 1 | Соёл, урлагийн газрын удирдлага төрийн албаны тусгай шалгалтыг өгч, 111.6 оноогоор тэнцэж, хууль журмын дагуу томилогдож, жинхэлсэн. Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга тусгай шалгалтад тэнцэж, томилогдсон. Гурван мэргэжилтэн тусгай шалгалт өгч тэнцэн, улмаар төрийн жинхэнэ албанд жинхэлж тангараг өргөлөө. Соёл, урлагийн газарт орон нутгаас дэмжлэг үзүүлэн, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын байранд 3 өрөөг эзэмшүүлж, ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өглөө.  | 100 |
| 4.3 | “Ном хандивлах сайхан” үйл ажиллагааг зохион байгуулах | Хандив2.7 | Хандивла сан номын тоо | 0 | 15 | Аймгийн ИТХ, Номын сантай хамтран “Ном хандивлах сайхан” эвентийг төрийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулж 146 ширхэг 2.327.800 төгрөгийн номыг бүрдүүлэн номыг үнэлэн, программд бүртгэн авч уншилтад гаргалаа. Соёл, урлагийн газрын хамт олноос 16 төрлийн 400,0 төгрөгийн ном хандивласан. | 100 |
|  |  | Хамтарч ажилласан байгуулла гын тоо | 0 | 5 | Нэг алба хаагч нэг ном”, “Нэг чихэр нэг ном” аяныг өрнүүлэн хандивт 11 байгууллагын 191 алба хаагч хамрагдсан.  |
| Зорилт 5 | Соёл, урлагийн салбарын хөгжлийг тодорхойлох бодлогын баримт бичгийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулан хэрэгжүүлнэ. | - | Боловсруулсан баримт бичгийн тоо | 5 | 5 | Музейн боловсрол олгох 2 хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулан гаргаж, хэрэгжилтийг хангаснаар 30 шилдэг үзмэрийг цахим VR, AR технологиор иргэдэд үзүүлсэн.3.Музейн үзүүлэг, дэглэлтийн үндсэн чиглэл боловсруулан гаргасан. Музейн үзэл баримтлалыг боловсруулахдаа Үндэсний музей, Өмнөговь, Хэнтий Өвөрхангай аймгийн музейн үзэл баримтлалыг судлан, үзэл баримтлал дээрээ дүгнэлт хийсэн. 4.Салбарын бодлогын баримт бичиг болон соёлын сэргэлттэй холбоотойгоор “Дуу хуурын өлгий, Дундговь хүүхдийн урлагийн боловсролыг дэмжих хөтөлбөр”-ийг 2023 онд сайжруулж, хүүхдийн театр хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа.5.“Тэнгэрийн тэмдэг” хүүхдийн театр “Сургуулийн сурагчдад урлаг соёлын боловсрол олгох хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн боловсруулж, Цэгц билиг, Хүмүүнлэг сургууль дээр хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа 6.Сайхан-Овоо сумын Онгийн хийдийн Хятад пүүсийн худалдаанаас авсан дээд язгууртан эмэгтэйн гоо сайхны сав судалж, (бичиг баримтын боловсруулалт хийхдээ “Толь” гэдгээр нэршил өгч) эрдэм шинжилгээний эргэлтэд оруулж, 1910 оны эд өлгийн зүйл болохыг тодорхойлсон нь Соёл, урлагийн түүхийн хөгжилд хувь нэмрээ орууллаа. Нийт боловсруулсан баримт бичгийн тоо 5, судалгааны баримт бичгийн тоо 1 | 63 |
| 5.1 | Байгууллагын ёс зүйн дүрэм боловсруулах | - | Боловсруулсан эсэх  (тийм-1, үгүй-0) | 0 | 1 |  Байгууллагын ёс зүйн дүрмийг болон албан хаагч бүртэй байгуулах ёс зүйн гэрээг боловсруулсан.  | 100 |
| 5.2 | Соёлын боловсрол олгох хөтөлбөр боловсруулах | - | Дүрмийн төсөлд санал боловсруу лан хүргэсэн тоо | 0 | 1 | Соёлын боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр харьяа байгууллагуудад чиглэл өгч ажилласнаар иргэдийг гэр бүл, хамт олноор нь ном уншуулах хөдөлгөөн өрнүүлэх зорилгоор "Олуулаа уншъя-номтой нөхөрлөе", "Ангийн номын санч" хөтөлбөрийг боловсруулан 100 хувь хэрэгжүүлсэн. Хамгийн олон иргэд оролцсон хөтөлбөр болсон.Соёлын боловсрол олгох хөтөлбөр боловсруулалтад, дүрмийн төсөлд Дундговь аймгийн соёл, урлагийн салбаруудаас нүүдэлчин монголчуудын уламжлалт тоглоом наадгайн өв соёлыг сурталчлах хөтөлбөрийн саналыг хэлэлцэн боловсруулж, Соёлын яамны Соёл, гэгээрлийн хэлтэст хугацаанд нь хүргүүллээ.  | 50 |
| 5.3 | Соёлын төв, соёлын ордны дүрмийг шинэчлэн батлах ажлыг зохион байгуулах | - | Дүрмийн төсөлд санал боловсруу лан хүргэсэн тоо | 0 | 1 | Соёлын төв, соёлын ордны дүрмийг шинэчлэн батлах дүрмийн төсөлтэй танилцан, хэлэлцүүлж, 1 удаа санал хүргүүлсэн.  | 100 |
| 5.4 | Музейн үзэл баримтлал, үзүүллэг дэглэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах | ОНТ0.2  | Төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн дэмжлэг үзүүлсэн тоо | 1 | 2 | Музейн үзэл баримтлал, үзүүллэг дэглэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах чиглэлээр Соёл, урлагийн газрын мэргэжилтэн “Музейн  үзмэрийн баримтжуулалт хадгалалт хамгаалалт” сургалтад хамрагдаж, улмаар Музейд 1 удаа, мөн Чингис хааны музейн үзүүлэг, дэглэлтийг зохион байгуулах ажлын хэсэгтэй хамтран Сариг хайрханы үзмэр дэглэлт дээр чиглэл өгч ажилласан. СУИС-аас зохион байгуулсан музейн дэглэлтийн хөтөлбөрийг боловсруулахад аймгийн Соёл, урлагийн газраас мэргэжлийн арга зүйн чиглэлээр дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажилласан. Аймаг орон нутгийн хэмжээнд 2, улсын хэмжээнд 1, нийт 3 удаа чиглэл мэдээлэл өгсөн. | 30 |
| Зорилтын тоо: 5 Хэрэгжилтийн дундаж хувь | 92,6 |
| Арга хэмжээний тоо: 35 Хэрэгжилтийн дундаж хувь  | 96 |
| Хэрэгжилтийн ерөнхий дундаж хувь | 94,3 |

 ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАСАН: ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ

 ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ......................... /Ц.МӨНХБАТ/

(албан тушаал) (гарын үсэг)

 (огноо)

 Тэмдэг ...............................

 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАЙЛАГНАСАН: ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ

 ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН

 СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА ......................... /Х.ЦОГЗОЛМАА/

(албан тушаал) (гарын үсэг)

 (огноо)

 Тэмдэг ...............................

СОЁЛ,  УРЛАГИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН

АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН

2023 ОНЫ  ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

    2023.12.05.                                                                                                                                                                     Мандалговь

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хөтөлбөрийн үндсэн чиглэл | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин | Хугацаа/сар/ | Төсөв /сая.төг/ | Хэрэгжилт  |      Хувь |
| 1. | Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх | 1.1. Байгууллагын албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг улирал бүр дүгнэж, ур чадварын болон үр дүнгийн урамшуулал олгох | Дүгнэсэн эсэх (тийм-2, үгүй-0) | - | 1 | 6,12 | - | Төрийн үйлчилгээний 2 ажилтны ажлыг сар, улирлаар дүгнэсэн. | 100 |
| Үр дүнгийн урамшууллын хэмжээ | 2 | Гүйцэт гэлээр | 14.2 | 14,221,501 | 100 |
| Ур чадварын нэмэгдлийн хэмжээ  | 3 | Гүйцэтгэлээр | 3,6,9,12 | 4.1 | 4,066,915 | 100 |
| 2. | Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх | 2.1.Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулга явуулах | Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулгын дүн  | - | 100 хувь | 6,12 сард | - | Албан хаагчдаас ажлын байрны талаарх сэтгэл ханамжийн санал асуулгыг авсан.  | 100 |
| 2.2. Санал асуулгын мөрөөр ажил зохион байгуулах | Хийсэн ажлын тоо | 86 | 2 | 6, 12 сард | 0.5  | Ус буцалгагч авч байрлуулсан. Интернетийн хайрцаг, цагны суурь хийлгэж байрлуулсан. Албан хаагч бүр өөрийн мөнгөөр тус бүр нэг цэцэг худалдан авч, нийт 8 цэцэгтэй болсон. Сүлжээний утсыг  далдалж цэгцэлсэн.  | 100 |
| 3. | Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх | 3.1. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт албан хаагчдыг хамруулах  | Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн тоо | - | 1 | 5-10 сард | 1.5 | Орон даяар хийгдсэн эрт илрүүлэгт 5 албан хаагчийг ажлаас 2 өдөр чөлөөлж хамруулсан.  | 100 |
| Албан хаагчдын хамрагдалтын хувь | - | 100 |
| 3.2 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үзүүлэх, эмчлүүлэх | Цалинтай чөлөө олголтод хамрагдсан ажилтны тоо | 2 | 3 ба түүнээс дээш | 1-12 сард | - | Улаанбаатар хотод нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлэх 1, хүүхдээ үзүүлэх 1 албан хаагчид цалинтай чөлөө олгосон.  | 100 |
| 4. | Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах | 4.1. Албан хаагчдад  сар бүр хоолны хөнгөлөлт үзүүлэх  | Хоолны хөнгөлөлтөд хамрагдсан албан хаагчдын тоо | 5 | 11 | 1-12 сард | 7.1 | Нэг албан хаагчид 1 өдрийн хоолны мөнгийг 5000 төгрөгөөр тооцож  7,115.000 төгрөг олгосон.  8 албан хаагчид өгсан. | 100 |
| 4.2. Байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг мэргэжил дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх  | Сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо | - | 1 | 3-6 сард | 0.9 | ТАХ-ын монгол бичгийн модуль сургалт 0.8, Нярав эд  хариуцагчийн сургалт 0.1  | 100 |
|  | Дундаж хувь |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

ТАЙЛАН БИЧСЭН

 НЯГТЛАН БОДОГЧ Н.ЭНХМАРТ

СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2023 ОНЫ

 ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2023.12.05                                                                                                                                                                                          Мандалговь

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үйл ажиллагаа | № | Шалгуур үзүүлэлт | Суурьтүвшин | Хүрэх түвшин | Хэрэгжилт | Хувь  |
| 1. | Засгийн газар, төрийнбайгууллага, бусадбайгууллагаас албанхаагчдын мэдлэг,мэргэжлийг дээшлүүлэхчиглэлээр хамрагдахсургалт | 1.1. | Нийт сургалт, семинар, зөвлөгөөний тоо: |  8 | 10 | 1. Монгол бичгийн компютерт бичих сургалт
2. Соёлын удирдлагуудын уулзалт зөвлөгөөн
3. “Байгууллагын төлөвлөгөө боловсруулах нь”
4. “Архив, бичиг хэрэг стандарт”
5. Үр дүнд суурилсан санхүүжилт
6. Хүүхэд хамгааллын сургалт
7. Алсын хараа-2050
8. 7:4:10 чадавхжуулах сургалт
9. Үндэсний сургагч багш-2
10. Шугаман бүжгийн сургалт
11. Соёлын сэргэлт мэргэжлийн чадавхжуулах сургалт
12. Үр дүнд суурилсан санхүүжилт
13. Хүүхэд хамгааллын сургалт
14. Алсын хараа-2050
15. 7:4:10 чадавхжуулах сургалт
16. Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаатай холбогдох шийдвэр, хуулийн хэрэглээ
17. Төрийн байгууллагын шийдвэр, хуулийн хэрэглээ
18. Удирдлагын манлайлал-2023
19. Нярав эд хариуцагчийн сургалт
20. ТАХ-ын монгол бичгийн модуль сургалт
21. Жендерийг мэдрэмжтэй төлөвлөх
22. Санхүүгээ зөв төлөвлөж ирээдүйгээ бүтээцгээе
23. Төрийн албаны шинэтгэл, сонгон шалгаруулалтын зохицуулалт
24. Өсөлтийн сэтгэлгээ
25. Цахим Дундговь
26. Эрүүл амьдралын дадал зуршил юунаас эхлэх вэ
 | 100 |
|  |  | Үүнээс | Ажлын байран дахь сургалт |  4 | 6 | 1. Монгол бичгийн компютерт бичих сургалт
2. Соёлын удирдлагуудын уулзалт зөвлөгөөн
3. “Байгууллагын төлөвлөгөө боловсруулах нь”
4. “Архив, бичиг хэрэг стандарт”
5. Үр дүнд суурилсан санхүүжилт
6. Алсын хараа-2050
7. 7:4:10 чадавхжуулах сургалт
8. Соёлын сэргэлт мэргэжлийн чадавхжуулах сургалт
 | 100 |
| Мэргэшүүлэх сургалт | 2 | 1 | 1. Үндэсний сургагч багш-2
2. Хүүхэд хамгааллын сургалт-(Соёлын яам, ЗГХА СУГ)
 | 100 |
| Туршлага солилцох арга хэмжээ | 1 | 1 | Байгууллагын удирдлага, 3 мэргэжилтэн  Хөвсгөл, Орхон, Увс аймгийн удирдлага, мэргэжилтэнтэй уулзалт хийж туршлага солилцсон. Өмнөговь, Хөвсгөл, Архангай, Сэлэнгэ аймгийн Соёл, урлагийн газар, соёлын үйл ажиллагаатай цахимаар туршлага солилцсон.  | 100 |
| Бусад |  1 | 4 | Соёл гэгээрлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Соёлын яам, ЗГХА Соёл, урлагийн газар дээр очиж туршлага судалж зөвлөгөө авсан. | 100 |
| 1.2. | Хамрагдсан нийт албан хаагчдын тоо: | 4 | 6 | 8 | 100 |
| Үүнээс | Удирдах албан тушаалтан | 1 | 1 | 3 | 100 |
|  Гүйцэтгэх, туслах албан тушаалтан | 3 | 5 | 5 | 100 |
| 1.3. | Албан хаагчдыг сургалтад хамруулсан байдал:Нийт албан хаагчдад эзлэх хувь |  70 | 90 | 100 | 100 |
| 2. | Албан хаагчдыгхөгжүүлэх, мэргэшүүлэхчиглэлээр байгууллагынболон зохион байгуулагчталын зардлаархамруулах сургалт | 2.1. | Нийт сургалт, семинар, зөвлөгөөний тоо | 6 | 14 | ЭБАТ-ын сургалт-3Санхүүгийн сургалт -2Удирдлагын академи-Хөдөөгийн сэргэлт, Угийн бичгийн сургалт, Хууль эрх зүйн сургалт, Монгол бичгийн компютерт бичих сургалт, Соёлын удирдлагуудын уулзалт зөвлөгөөн, “Байгууллагын төлөвлөгөө боловсруулах нь”, “Архив, бичиг хэрэг стандарт”, Үр дүнд суурилсан санхүүжилт, Хүүхэд хамгааллын сургалт, Алсын хараа-2050, 7:4:10 чадавхжуулах сургалт, Үндэсний сургагч багш-2, Шугаман бүжгийн сургалт, Соёлын сэргэлт мэргэжлийн чадавхжуулах сургалт Нийт 19 сургалтТАХ-ийн Монгол бичгийн модуль сургалт 9 албан хаагч-810,000 төгрөг, нярав, эд хариуцагчийн сургалт 1 албан хаагч-100,000 төгрөг, Удирдлагын манлайлал-2023 нийт 24 албан хаагч хамрагдсан-602,900 төгрөг зарцуулсан. | 100 |
|  |  | 2.2. | Хамрагдсан нийт албан хаагчдын тоо: | 5 | 9 | 9 | 100 |
| Үүнээс | Удирдах албан тушаалтан | 1 | 1 | 2 | 100 |
| Гүйцэтгэх, туслах албан тушаалтан | 4 | 8 | 8 | 100 |
| 2.3. | Сургалтад хамруулсан байдал:Нийт албан хаагчдад эзлэх хувь | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр зарцуулсан зардал | 3.1. | Албан хаагчдын сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагаанд зарцуулах зардлын хэмжээ (сая.төг)  | 0.5 |  |  Албан хаагчдын сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагаанд 1,916,600 төгрөг зарцуулсан. | 100 |
|  | Дундаж хувь |  |  |  |  |  | 100 |

 ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:

ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА               Ц.ИДЭР-ОРГИЛ